Nazwa przedmiotu:

Organizacja produkcji budowlanej

Koordynator przedmiotu:

dr hab. inż. / Roman Marcinkowski / profesor nadzwyczajny

Status przedmiotu:

Obowiązkowy

Poziom kształcenia:

Studia I stopnia

Program:

Budownictwo

Grupa przedmiotów:

Przedmioty wspólne dla kierunku

Kod przedmiotu:

BN1A_27

Semestr nominalny:

7 / rok ak. 2014/2015

Liczba punktów ECTS:

4

Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:

Wykład 20h; Projekt 20h;
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 20h;
Przygotowanie do kolokwium 10h;
Przygotowanie do egzaminu 10h;
Opracowanie projektu 20h;
Razem 100h = 4 ECTS

Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady - 20h; Projekty - 20h; Razem 40h = 1,6 ECTS

Język prowadzenia zajęć:

polski

Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Projekt 20h;
Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 10h;
Opracowanie projektu 20h;
Razem 50h = 3 ECTS

Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:

| Wykład: | 300h |
| --- | --- |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 300h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

Wymagania wstępne:

Technologia robót budowlanych - zaliczony 5 semestr.

Limit liczby studentów:

Wykład: min.15; Projekty: 10-15.

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji w zakresie organizowania bezpiecznego zagospodarowania placu budowy oraz organizowania robót budowlanych z wykorzystaniem programu komputerowego do planowania przedsięwzięć,

Treści kształcenia:

W1. Metody planowania budowy. Metody organizacji procesów budowlanych – podstawy zarządzania; metody planowania; sposoby wykonywania procesów budowlanych; metoda pracy ciągłej równomiernej; metoda mechanizacji kompleksowej.
W2. Harmonogramy budowlane. Problemy rozdziału zasobów – klasyfikacja harmonogramów budowlanych; graficzne formy odwzorowań na harmonogramach; sposoby kalkulacji czasu wykonania procesów budowlanych; analizy potrzeb zasobowych.
W3. Komputerowe harmonogramowanie produkcji budowlanej – modelowanie sieciowe zależności technologiczno-organizacyjnych między procesami budowlanymi; rodzaje zadań w strukturze przedsięwzięć; analiza czasowa; bilansowanie zasobów.
W4. Zagospodarowanie placu budowy. Problemy lokalizacyjno-transportowe. – struktura placu (zaplecza) budowy; organizacja zaplecza produkcyjnego; organizacja składowisk i zaplecza magazynowego; organizacja zaplecza socjalno-administracyjnego; organizacja  transportu wewnętrznego; projektowanie zaplecza budowy. 
W5. Planowanie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie.
P1 - Projekt zagospodarowania placu budowy z harmonogramem ogólnym budowy (dla określonego obiektu budowlanego  opracowanie harmonogramu ogólnego budowy, planu zagospodarowania placu budowy i planu bioz)

Metody oceny:

Zaliczenie wykładów –  pozytywne oceny z dwóch kolokwiów.
Zaliczenie projektu – pozytywna ocena opracowania projektowego.
Egzamin pisemny i ustny (po pozytywnym zaliczeniu kolokwiów z wykładów  i projektu)

Egzamin:

tak

Literatura:

1. Jaworski K. M., Metodologia projektowania realizacji budowy, PWN, Warszawa 1999.
2. Jaworski K. M., Podstawy organizacji budowy, PWN, Warszawa 2004.
3. Maj T., Organizacja budowy, WSiP, Warszawa 2007.
4. Zieliński B., Microsoft Project 2007 w praktyce, PROED, Warszawa 2010.
5. Praca zbiorowa pod red. Połońskiego M., Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.
6. Kowalczyk Z., Zabielski J., Kosztorysowanie i normowanie w budownictwie, WSIP, Warszawa 2005.

Witryna www przedmiotu:

-

Uwagi:

brak

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W03_01:

Ma wiedzę o strukturze i urządzeniach placu budowy oraz metodach ustalania ich potrzeb w zagospodarowaniu placu budowy

Weryfikacja:

Kolokwium nr 2 (W4, W5), Egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: B1A_W03_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W03

Efekt W04_01:

Ma wiedzę o sposobach i metodach organizacji pracy, zna funkcjonalność programu do planowania i kontroli realizacji przedsięwzięć, zna przepisy bhp obowiązujące w budownictwie

Weryfikacja:

Kolokwium Nr 1 (W1, W3), Kolokwium Nr 2 (W5), Egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: B1A_W04_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W04

Efekt W07_01:

Zna metody oceny nakładów rzeczowych na wykonanie określonego zakresu robót i metody kalkulacji czasu ich wykonania. Zna techniki  harmonogramowania przedsięwzięć  z analizą potrzeb zasobowych i kosztów.

Weryfikacja:

Kolokwium Nr 1 (W1, W2, W3), Egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: B1A_W07_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_W07

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U02_03:

Potrafi posługiwać się programem MS Project

Weryfikacja:

Projekt (P1)

Powiązane efekty kierunkowe: B1A_U02_03

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U02

Efekt U08_02:

Potrafi sporządzić harmonogram realizacji przedsięwzięcia budowlanego z wykorzystaniem programu MS project

Weryfikacja:

Projekt (P1)

Powiązane efekty kierunkowe: B1A_U08_02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U08

Efekt U09_02:

Potrafi symulować przebieg realizacji przedsięwzięcia programem komputerowym z analizą ryzyka czasu i kosztów realizacji przedsięwzięcia.

Weryfikacja:

Egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: B1A_U09_02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U09

Efekt U10_01:

Potrafi uwzględnić i zapewnić włąściwą organizację i bezpieczeństwo pracy oraz użytkowania w fazie budowy i eksploatacji inwestycji.

Weryfikacja:

Potrafi uwzględnić i zapewnić włąściwą organizację i bezpieczeństwo pracy oraz użytkowania w fazie budowy i eksploatacji inwestycji. 	Projekt (P1)

Powiązane efekty kierunkowe: B1A_U10_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U10

Efekt U11_02:

Potrafi sporządzić plan bioz dla budowy.

Weryfikacja:

Projekt (P1), Egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: B1A_U11_02

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U11

Efekt U16_01:

Potrafi zaprojektować zagospodarowanie placu budowy i analizować jego funkcjonowanie w poszczególnych etapach realizacji budowy

Weryfikacja:

Projekt (P1), Egzamin

Powiązane efekty kierunkowe: B1A_U16_01

Powiązane efekty obszarowe: T1A_U16